Приложение № 1 к приказу

№___ от «___»____________ 2011г.

План-график  введения  ФГОС второго поколения начального общего образования

в МОУ «СОШ с. Орлик Чернянского района Белгородской области»

2010-2011 г.г.

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные условия внедрения ФГОС |  |  |  |
|  | Разработка и утверждение Устава образовательного учреждения в новой редакции. | Апрель-май 2011 | Директор школы |
|  | Разработка и введение в действие локальных актов общеобразовательного учреждения по организационно-правовому обеспечению введения ФГОС: положений, приказов, должностных инструкций и т.д. | Апрель-август 2011 | Директор школы |
|  | Создание Совета по введению ФГОС | Апрель-май 2011 | Директор школы |
|  | Создание рабочих группы по введению ФГОС | Апрель-май 2011 | Директор школы |
|  | Разработка плана-графика введения ФГОС начального общего образования | Апрель-май 2011 | Директор школы |
|  | Разработка примерной основной образовательной программы начального общего образования. | До 1 августа 2011 г. | Директор школы, зам. директора по УВР |
|  | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | Июнь 2011 г. | Зам. директора по УВР |
|  | Разработка и утверждение программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся | Апрель - май 2011 г. | Зам. директора по ВР |
|  | Разработка модели дополнительного образования, обеспечивающей организацию внеурочной деятельности | май 2011 г. | Зам. директора по ВР |
|  | Разработка и утверждение программы внеурочной деятельности образовательного учреждения | Апрель - май 2011 г. | Зам. директора по ВР, уч. начальных классов |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов и по видам внеурочной деятельности | Июль-август 2011 г | Уч. начальных классов, педагоги доп. образования |
|  | Разработка и утверждение программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни | Апрель - май 2011 г. | Зам. директора по ВР |
|  | Разработка и утверждение системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования | Апрель - май 2011 г. | Зам. директора по УВР |
|  | Разработка и утверждение программы универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования | Апрель - май 2011 г. | Зам. директора по УВР, уч. начальных классов |
|  | Разработка и утверждение программы коррекционной работы | Апрель - май 2011 г. | Зам. директора по УВР |
|  | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования из федерального перечня и их приобретение | Апрель-май 2011 г. | Директор школы |
|  | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | Май- июнь 2011 | Зам. директора по УВР |
|  | Анализ соответствия имеющихся способов и организационных механизмов контроля образовательного процесса и оценки его результатов новым ФГОС и определению необходимых изменений | Май- июнь 2011 | Зам. директора по УВР |
|  | Анализ соответствия используемых образовательных технологий новым ФГОС и определению необходимых изменений | Май- июнь 2011 | Зам. директора по УВР |
|  | Кадровые условия внедрения ФГОС |  |  |
|  | Создание плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС | Апрель 2011 | Зам. директора по УВР |
|  | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС | В течение года | Директор школы, зам. директора по УВР |
| Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС |  |  |  |
|  | Оснащение необходимым комплексом учебного, учебно-лабораторного и компьютерного оборудования, ростовой мебелью | До 1 сентября 2011 г. | Директор школы |
|  | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядков и размеров премирования (в соответствии с нормативной базой и рекомендациями регионального уровня). | До 1 сентября 2011 г. | Директор школы |
| Информационное обеспечение внедрения ФГОС |  |  |  |
|  | Проведение общественного обсуждения хода внедрения ФГОС второго поколения и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы начального общего образования: - заседания управляющего совета образовательного учреждения; - заседания педагогического совета; - родительские собрания; - публичные отчеты образовательного учреждения. | В течение года | Директор школы, зам. директора по УВР, ВР |